## Sheet1
Tasks | Responsible | Start | End | Days | Status
Lên Kế Hoạch | Nguyễn Minh Mẫn | 2016-09-09 | 2016-12-09 | 3 | Completed
Thu Thập Yêu Cầu | Nguyễn Trường Khang | 13/9/2016 | 17/9/2016 | 4 | Completed
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống | Trần Bảo Phúc | 18/9/2016 | 24/9/2016 | 6 | In progress
Thiết Kế Database | Trần Trọng Khôi | 25/9/2016 | 2016-02-10 | 7 | Not Started
Code View | Nguyễn Trường Khang | 2016-03-10 | 24/10/2016 | 21 | Not Started
Code Model | Trần Bảo Phúc | 2016-03-10 | 24/10/2016 | 21 | Not Started
Code Coltroler | Trần Trọng Khôi | 2016-03-10 | 24/10/2016 | 21 | Not Started
Demo | Nguyễn Minh Mẫn | 25/10/2016 | 25/10/2016 | 0 | Not Started
Fix Bug | Trần Bảo Phúc | 26/10/2016 | 30/10/2016 | 4 | Not Started
Launch |  | 30/10/2016 | 31/10/2016 | 1